附件1

上海市工业园区循环化改造实施方案编制指南(试行)
为推动工业园区循环化改造工作的顺利开展，指导各园区编制园区循环化改造实施方案，制定本编制指南。

一、总体要求

（一）以“减量化、再利用、资源化”为原则，以转变经济发展方式为主线，把园区改造为“经济持续发展、资源高效利用、环境优美清洁、生态良性循环”的园区，推进园区绿色发展、循环发展、低碳发展。

（二）紧密结合园区产业基础、资源禀赋和环境状况，统筹规划园区创建工作，方案具有可操作性。

（三）以表格形式细化年度投资计划、具体项目实施期限，清晰界定年度实施范围和进度，便于进行验收。

（四）以2015年为实施方案编制的基准年（已经完成实施方案编制的园区以方案中基准年为准），实施期限原则上不超过5年。

二、主要内容

（一）园区现状和发展基础

1、园区概况。主要包括园区地理位置、交通条件、占地面积、自然条件、功能区划等内容。要附园区区位图和园区功能区划图。

2、经济发展和产业基础。描述园区经济、产业发展水平以及园区主导行业、重点企业及其发展状况，（要附相关图表），园区与周边区域的产业关联、基础设施和服务平台共享等情况。

3、社会发展和基础设施。描述园区内人口状况，科、教、文、卫状况，基础设施状况、道路交通状况等。

4、资源环境现状。园区主要能源和资源的消耗水平及其与国内外的比较；资源产出率情况；污染源数量和分布；主要污染物特征和产生、排放量；重点污染源排放达标情况；潜在的环境风险和应急方案；园区建址的环境敏感性分析；区域环境质量；区域环境容量和环境承载力；环境法律法规的贯彻执行；环保投入；环境管理等。对一些资源环境指标要用表格形式列出“十二五”的指标值。

5、有利条件分析。从产业基础、资源环境、基础设施、科技创新、公共服务、人才培养、政策机制、园区管理、周边产业配套等方面分析园区改造的有利条件。

（二）园区创建面临的问题和循环化改造的重要意义

1、园区发展面临的主要问题。问题要有针对性，可以通过对标形式发现问题找出不足，同时要深入分析制约园区改造和园区发展的制约因素。

2、园区循环化改造的意义。从促进产业结构合理调整、去综合竞争力提高、资源约束改善、资源产出率提高、环境质量改善、区域生态环境优化等方面分析循环化改造对当地经济社会发展和园区的影响和意义。

（三）总体思路、原则和目标

1、总体思路

2、基本原则

3、总体目标：从园区空间布局、产业结构调整、循环经济产业链构建、资源利用效率提高、可再生能源利用、环境保护、基础设施、科技创新、管理机制等方面，提出园区改造的总体目标。

4、主要指标：体现园区改造成效，可量化。指标应包括园区经济发展、产业结构调整、产业关联度、能源资源节约与循环利用、污染控制和管理、环境质量改善等。

（四）主要任务

对园区绿色创建、循环化改造进行总体设计，从园区产业结构优化、园区公共基础设施绿色化、可再生能源利用、资源回收利用、污染治理、园区公共服务平台建设和运行管理等方面，提出切实可行的任务，推进改造。
（五）重点支撑项目

针对园区改造目标任务，提出拟建设重点支撑项目：

1、重点支持项目一览表

2、重点支持项目基本情况（可作为附件）。每个项目建设的背景、必要性以及与园区绿色创建、循环化改造的关系、比较详细的建设内容、产能、工艺流程及先进性分析、主要技术设备及先进性分析、资金筹措方案，效益分析。分年度说明建设安排及投资计划。

（六）保障措施

围绕目标的实现、主要任务的落实以及重点项目建设，提出有针对性的保障措施，主要包括：组织保障、政策保障、资金保障、技术保障、宣传培训交流保障等能够保障园区循环化改造顺利开展的措施。

附表：上海市园区循环化改造参考指标

附表：

上海市园区循环化改造参考评价指标（试行）

	指标

分类
	序

号
	指标项
	单位
	2015年
	2018年
	2020年

	资源产

出指标
	1
	*园区循环经济产业链关联度
	%
	
	
	

	
	2
	高新技术产业产值占园区工业总产值比例
	%
	
	
	

	
	3
	*主要资源产出率
	万元/吨
	
	
	

	
	4
	*工业用地产出强度
	万元/公顷
	
	
	

	
	5
	*水资源产出率
	万元/立方米
	
	
	

	资源消

耗指标
	6
	*单位工业总产值综合能耗
	吨标煤/万元
	
	
	

	
	7
	单位工业总产值新鲜水耗
	吨/万元
	
	
	

	
	8
	*可再生能源利用在能源消费中比例
	%
	
	
	

	
	9
	*工业固体废弃物综合利用率
	%
	
	
	

	
	10
	*工业用水重复利用率
	%
	
	
	

	
	11
	中水回用率
	%
	
	
	

	
	12
	余热资源回收利用率
	%
	
	
	

	废弃物

排放指标
	13
	单位工业总产值固废产生量
	吨/万元
	
	
	

	
	14
	单位工业总产值废水排放量
	吨/万元
	
	
	

	
	15
	*二氧化硫排放量下降率
	%
	
	
	

	
	16
	*化学需氧量排放量下降率
	%
	
	
	

	
	17
	*氨氮排放量下降率
	%
	
	
	

	
	18
	*氮氧化物排放量下降率
	%
	
	
	

	运行管

理指标
	19
	企业清洁生产通过审核比例
	%
	
	
	

	
	20
	建立环境管理体系的企业比例
	%
	
	
	

	
	21
	建立能源管理体系（制度）的企业比例
	%
	
	
	

	
	22
	建立园区能效监控平台
	-
	
	
	

	
	23
	建立园区公共服务平台
	-
	
	
	

	
	24
	建立能源管理中心的企业比例
	%
	
	
	

	
	25
	园区分布式光伏发电装机容量
	
	
	
	

	特色

指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：标*为重点指标。

