附件

关于开展静安区“激活学生创造力·日常教学新样态”专项行动的实施意见

为进一步落实静安区“十四五”教育规划，深化教育综合改革的实施，推进区“十四五”教育部重点课题“激活学生创造力：发达城区教学深度变革的实践性循证研究”，静安区教育局决定自2023年6月至2025年1月，在全区范围开展“激活学生创造力·日常教学新样态”专项行动。

本次专项行动面向区域内所有学校，是静安区有效落实国家课程标准的区本化行动，也是“十四五”区域重大课题具体推进的有效载体，关注和聚焦的核心问题是“如何使全体学生创造力的培养落实在日常教学中”，突出为激活学生创造力而进行的日常教学变革，体现学科的独特价值，凸显“十四五”课题面向全体学生、扎根日常教学的指导思想。

一、行动目的

通过本次专项行动推进，努力达成以下目的：

一是使广大学校和教师积极参与到区域重大课题研究中来，以国家课程为基础，以日常教学为主渠道，探索面向全体学生创造力激活的日常教学新样态，为有效落实新课标和培育学生核心素养创建特色载体；

二是循证探索在日常教学中激活学生创造力的关键因素，提供区域范式和系统经验，为区域教学的生态优化和教师专业发展提供典型路径；

三是生成融入日常教学的学生创造力激活的经验与成果，在行动推进过程中不断探索并完善实践性循证的有效形式和运作机制。

二、行动内容

本次专项行动的主要内容，指向扎根日常教学的学生创造力培养，包括激活学生创造力的常态教学设计、策略实施、评价导引等，具体可以围绕以下内容开展实践创新行动：

1.开放性、驱动性问题的设计与实施；

2.引发好奇与兴趣的情境创设；

3.真实学习情境中的“探究式”学习；

4.挑战性学习任务的设计与实施；

5.反馈及自我调节策略的指导运用；

6.创造性思维技巧的运用；

7.基于真实任务的表现性评价；

8.引发创造性的资源与材料提供；

9.视觉化及其他表达方式的运用；

10.激活创造力的数字化教学转型。

以上是内容的一些基本要点，在具体实施时学校研修团队可以结合具体学段、学科和学校实际情况进一步聚焦和细化。

为突出对于创造力激活的关照，在日常教学的设计与实施中把握以下两个要点，一是以生成促进创新，强调教与学设计如何更好促进学生多样化想法、创造性想法的生成；二是以评价和改进彰显适用，通过引导学生对自己的想法、设计、作品进行评价和改进，体现优化的过程，进而提升想法及创意的价值。

在提升学生创造性思维的同时，注重对学生创造个性的培养。在日常教学中，体现对开放性、任务动机、创造性自我效能、创造性信念、坚毅等影响创造的有关方面的关照。通过有效引导和培育，形成有利于激活学生创造力的课堂氛围。学校层面上，借助专项行动的实施，积极创建有利于激活学生创造力的制度、机制。

三、行动方式

本次专项行动由区域内全体学校共同参与，旨在倡导学校教师围绕激活学生创造力，结合学科内容，形成典型的教学设计和实施样例，行动的实施方式如下：

1.以校本研修为基本途径。专项行动的落实与校本研修紧密结合，行动实施作为校本研修的必选内容，纳入区进修部校本研修的管理范围，以专项形式持续开展三个学期。学校应依据本次专项行动的内容，结合自身实际，精心组织，形成并细化操作方案。

2.以专题研究为引领和支撑。本次专项行动聚焦激活学生创造力的日常教学变革，教研员及有关学科带头人要充分发挥专业引领和示范带动作用，通过先行研究、专题研讨、攻关突破，为行动的推进提供专业支持。

3.注重多部门联合的集群实施。区域教育管理及业务指导部门通过各种渠道进行相关指导，并根据具体情况，采用学术论坛、专题研讨、案例征集、教学展示等多形式、多样化、多层面的活动方式，开展交流、学习与推进。

4.凸显过程节点与经验提炼。行动实施将分几个阶段进行，每个阶段均要进行成果的积淀，在相应的时间节点，以过程成果的形式，把有关的经验进行汇聚和梳理。

5.强化证据意识与循证改进。在开展专项行动的过程中，要进一步增强证据意识，通过文献研究、课标研读和梳理，为激活学生创造力的教学设计和实施提供更加充分的依据；要聚焦真实问题，针对日常教学中激活学生创造力的任务设计、实施策略、评价导引等具体循证点，进行基于证据的持续改进，以获得更加可靠、可信的典型经验。

四、行动过程

为了能更好地与校本研修、专题研修相结合，体现实践性循证的特点，为期一年半的专项行动分为以下四个阶段：

（一）第一阶段：学习与准备（2023年6月——2023年8月）

学校：围绕区域专项行动方案，学校成立相应的领导小组和实施团队，以多种方式对教师进行宣传。组织老师对创造力有关文献及新课标进行学习，思考激活创造力与课标落实之间的关系。

区域：总课题组围绕专项行动，提供关于创造力研究的有关文献。区教研室在先期点上探索的基础上，提供学校部分学习资料（课标解读、案例解读等）。区进修部与科研室联合，设计制定针对本次专项行动的实施细则，开发形成团队方案申报表等有关材料。

（二）第二阶段：研读与设计（2023年9月——2024年1月）

学校：在学习基础上形成对创造力的再认识，为行动的深化实施做好准备。围绕激活学生创造力的指向，对课标、教材进行深度研读、梳理，明晰创造力的课堂表征或行为表现、设计要素等。在课标深度解读基础上明确日常教学激活学生创造力的操作点，撰写形成基于循证实践的团队实施方案，根据要求交进修部。

区域：总课题组围绕专项行动，开展有关的专家讲座，组织有关的专题培训。区教研室对激活创造力指向下的课标研读，提供专业指导。区进修部做好团队方案的收集与整理。其他有关部门结合日常工作给予指导。有关部门协作对团队实施方案进行梳理分析，择优汇编形成激活学生创造力的团队方案集。

（三）第三阶段：实施与改进（2024年2月——2024年8月）

学校：以学校教研团队为行动基本主体进行激活学生创造力的设计、实施创新与循证改进，并在此基础上形成典型案例（课例、题例等），每个学校在校内初评基础上提交1-2个案例，交进修部。

区域：区教研室结合教研活动给予专题指导，以主题教研的方式进行同步跟进。其他部门结合日常工作进行指导。对学校的循证改进过程进行专题培训与指导。进修部、科研室、教研室进行协作，对初步形成的案例进行梳理、分析，对优秀案例进行点评，在此基础形成阶段案例汇编。

（四）第四阶段：优化与总结（2024年9月——2025年1月）

学校：在日常教学中不断积累激活学生创造力的证据，加强评价的证据运用，开展基于多元证据的日常教学改进与调整，并根据多元证据对激活创造力的教学操作要则与典型经验不断进行优化完善，形成基于循证的进阶案例。对实施的过程和成果进行梳理与总结，形成经验总结论文。学校在初评基础上选择1--2个案例和1-2篇论文交进修部

区域：对学校激活创造力的教学实施进行深度指导。对学校提交的案例进行评选，对优秀案例进行点评，在此基础形成优秀案例汇编。对学校提交的经验论文进行评选，在此基础上形成优秀论文汇编。

五、行动保障

1．总课题组负责专项行动的总体设计和策划；

2．教育局、教育学院设立专门的项目组，负责具体项目的组织、指导与实施；

3．教育学院教研室、进修部、科研室、德育室等部门在总课题组的统一协调下，联合开展落实工作，形成实施细则，研发有关工具。

4．中小学、幼儿园及其他教育单位在总课题组指导下具体落实，对本单位教师的教学实践给予指导、支持与保障。