## Sheet1
附件1：
瀛丰五斗稻米加工体验中心设施升级改造项目 建设计划及投资执行情况表
序号 | 名称 | 计量单位 | 建设情况 |  |  | 投资额（万元）
|  |  | 计划数 | 完成数 | 结算数 | 计划数 | 完成数 | 结算数
一 | 设施建设 |  |  |  |  | 665.62 | 636.92 | 599.48
1 | 消防泵房 | m2 | 81 | 45.18 | 45.18 | 17.02 | 12.36 | 9.49
2 | 卸粮棚及初清设备平台 | m2 | 352.88 | 352.88 | 352.88 | 70.57 | 88.54 | 70.57
3 | 包材仓库一 | m2 | 240.8 | 240.8 | 240.8 | 17.62 | 9.96 | 9.96
4 | 高端有机大米成品库 | m2 | 121.91 | 121.91 | 121.91 | 11.24 | 7.9 | 7.9
5 | 成品库一 | m2 | 87 | 87 | 87 | 8.32 | 3.38 | 3.38
6 | 自动包装车间 | m2 | 298.25 | 298.25 | 298.25 | 20.99 | 21.8 | 20.99
7 | 成品仓库二 | m2 | 388.26 | 388.26 | 388.26 | 22.71 | 15.89 | 22.71
8 | 产品包装车间 | m2 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 29.2 | 26.67 | 26.67
9 | 包材仓库二 | m2 | 346.13 | 346.13 | 346.13 | 21.63 | 11.27 | 11.27
10 | 配电间 | m2 | 122.34 | 122.34 | 122.34 | 10.86 | 8.05 | 8.05
11 | 公共洗手间 | m2 | 59 | 59 | 59 | 11.38 | 20.27 | 11.38
12 | 大米加工车间 | m2 | 1439.1 | 1439.1 | 1439.1 | 125.48 | 110.21 | 110.21
13 | 稻米文化展厅、综合业务中心 | m2 | 700 | 700 | 700 | 210 | 199.89 | 199.89
14 | 硬化场地 | m2 | 880 | 961 | 961 | 22 | 37.74 | 24.02
15 | 景观绿化 | m2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19.71 | 19.71
16 | 围墙、停车场雨棚、门卫 | 项 | 1 | 1 | 1 | 46.6 | 43.28 | 43.28
二 | 设备采购 |  |  |  |  | 980.34 | 983.83 | 963.4
1 | 水泵及柴油发电机、消防设施 | 套 | 1 | 1 | 1 | 67.5 | 68.22 | 67.5
2 | 卸粮清理设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | 88.19 | 75.79 | 75.79
3 | 大米加工设备一套 | 套 | 1 | 1 | 1 | 686.65 | 705.47 | 686.65
4 | PLC控制系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 96.5 | 92.61 | 92.61
5 | 通风熏蒸设施 | 套 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 17.85 | 17.85
6 | 厂区安防监控、照明 | 套 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23.89 | 23
三 | 二类费用 |  |  |  |  | 106.15 | 84.37 | 84.37
合计 | [5 empty] | 1752.11 | 1705.12 | 1647.25
附件2：
上海鲜花港智能花卉生产基地项目 建设计划及投资执行情况表
序号 | 名称 | 计量单位 | 建设情况 |  |  | 投资额（万元）
|  |  | 计划数 | 完成数 | 结算数 | 计划数 | 完成数 | 结算数
一 | 建筑安装工程费 |  |  |  |  | 14921.3 | 13208.67 | 12317.33
1 | 主体钢结构/工厂加工热镀锌 | m2 | 46300 | 46417 | 46417 | 748.46 | 637.79 | 637.8
2 | 结构表面处理喷涂 | m2 | 46300 | 14363.62 | 14363.62 | 254.65 | 75.83 | 75.84
3 | 铝合金幕墙结构 | m2 | 77166 | 54160 | 54160 | 1466.15 | 962.95 | 962.96
4 | 屋项覆盖材料 | m2 | 52044 | 49975 | 49975 | 683.76 | 471.11 | 471.12
5 | 四周覆盖材料 | m2 | 11080 | 14116 | 14116 | 146.26 | 114.8 | 114.8
6 | 温室防虫系统 | m2 | 51200 | 890.4 | 890.4 | 76.8 | 0.38 | 0.39
7 | 门窗 | 樘 | 121 | 29 | 29 | 49.61 | 24.76 | 24.76
8 | 顶开窗机构系统 | m2 | 36864 | 36928.8 | 36928.8 | 142 | 84.39 | 84.39
9 | 侧开窗机构系统 | m2 | 882 | 976.51 | 976.51 | 25 | 21.35 | 21.35
10 | 内遮阳机构系统 | m2 | 36864 | 36928.8 | 36928.8 | 167 | 150.67 | 150.68
11 | 内保温机构系统 | m2 | 36864 | 36928.8 | 36928.8 | 160 | 156.05 | 156.06
12 | 外遮阳机构系统 | m2 | 36864 | 36928.8 | 36928.8 | 190 | 180.13 | 180.14
13 | 湿帘系统 | m2 | 46300 | 440.316 | 440.316 | 74.08 | 69.15 | 69.15
14 | 循环风扇 | 台 | 72 | 108 | 108 | 15 | 13.6 | 13.61
15 | 灌溉系统 | m2 | 46300 | 36928.8 | 36928.8 | 740.8 | 704.77 | 704.78
16 | 雨水回收系统 | m2 | 46300 | 46417 | 46417 | 18.26 | 104.85 | 103.26
17 | 室外水源 | 项 | 1 |  |  | 85
18 | 电气系统 | m2 | 46300 | 46417 | 46417 | 447.46 | 457.03 | 447.46
19 | 基础土建 | m2 | 46300 | 46417 | 46417 | 578.75 | 586.45 | 498.75
20 | 计算机控制系统 | m2 | 46300 | 46417 | 46417 | 161.8 | 147.38 | 147.38
21 | 半封闭温室系统 | m2 | 46300 | 36928.8 | 36928.8 | 1852 | 1755.07 | 1755.08
22 | 物流苗床 | m2 | 51200 | 31680 | 31680 | 1536 | 4943 | 950.4
23 | 全自动物流线 | m2 | 46300 | 40129 | 40129 | 3693 |  | 3200
24 | 全自动栽培系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100
25 | 自动分级疏盆系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 195 | 195 | 195
26 | 室外电源 | 项 | 1 | 1 | 1 | 477.3 | 415 | 415.01
27 | 室外热源 | 项 | 1 | 1 | 1 | 649 | 649 | 649
28 | 二层操作区 | m2 | 896 | 960 | 960 | 188.16 | 188.16 | 188.16
二 | 二类费用 |  |  |  |  | 298.43 | 209.57 | 209.57
合计 | [5 empty] | 15219.73 | 13418.24 | 12526.9