## Sheet1
附件1
2021年本市工程建设行业专项整治问题清单（招标投标活动）
一、招标人存在的问题
序号 | 招标人 | 项目名称 | 问题
1 | 上海市宝山区交通建设管理中心 | 南陈路-南秀路（环镇北路-环镇南路）拓宽改建工程自来水管线搬迁工程 | 招标公告要求投标人拟派的项目负责人获取招标文件
2 | 上海市宝山区交通建设管理中心 | 逸仙路-同济路、共和新路-蕰川路、宝杨路和沪太路市政设施提升工程 | 招标公告未完全载明工程的内容、范围、规模
3 | 上海市青浦区道路运输管理事务中心 | 青浦区新府路（华重路-崧泽大道）新建工程弱电动迁项目施工 | 招标公告未完全载明工程的内容、范围、规模； 要求投标人取得相关部门的《投标报名资格征询单》 方可获取招标文件
4 | 上海松江经济技术开发建设集团有限公司 | 2020年市政缺失设施-人行道新建工程（综保区A区） | 招标公告未载明获取招标文件地址
5 | 上海大学 | 上海大学宝山校区本部图书馆外墙及一层修缮工程 | 暂列金额的金额设定不合理
6 | 上海市青浦区水利管理所 | 青浦区2020农村生活污水处理工程 | 招标人的集体决策决议未抄送同级或上级纪委
7 | 上海大学 | 上海大学宝山校区人工智能研究院与医学院用房装饰装修工程施工招标 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称
8 | 上海大学 | 上海大学宝山校区本部图书馆外墙及一层修缮工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称
9 | 上海市黄浦区教育局校产管理站 | 上海市黄浦区商贸旅游学校外立面大修项目 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称
10 | 上海市黄浦区教育局校产管理站 | 李惠利中学综合楼和教学实验楼装修工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称
11 | 上海市黄浦区教育局校产管理站 | 上海市卢湾高级中学校舍修缮工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称
12 | 上海市黄浦区教育局校产管理站 | 上海市大同中学校舍装修工程项目 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称
13 | 上海市黄浦区教育局校产管理站 | 上海市格致初级中学图书馆及扩展学习资源中心装修工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称
14 | 上海嘉定区自来水有限公司 | 2020年嘉定区华亭镇及工业区小口径供水管网改建工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称
15 | 上海松江经济技术开发建设集团有限公司 | 松江区书海路（闵申路-书山路）中修工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称
16 | 上海松江经济技术开发建设集团有限公司 | 松江区文俊路（鼎盛路-鼎源路）中修工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称
17 | 上海松江新城投资建设集团有限公司 | 松江南站大型居住社区C18-26-03地块15班幼儿园新建项目 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称
18 | 上海松江新城投资建设集团有限公司 | 松江南站大型居住社区2#污水泵站新建工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称
19 | 上海南汇水务投资建设有限公司 | 浦东新区2020年度原南汇地区惠南镇、祝桥镇等五个镇老旧供水管网改造工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称
20 | 上海南汇水务投资建设有限公司 | 浦东新区2019年度康桥镇等八个镇DN100以下老旧供水管网改造工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称
21 | 上海奉贤新城建设发展有限公司 | 奉贤区文耀路(南奉公路~德丰东路)道路新建工程-多杆合一 | 招标文件与施工合同的工期不一致
22 | 上海港城开发（集团）有限公司 | WNW-A1-9-1地块新建工程换热机房项目施工 | 未按时按照招标文件规定签订合同
23 | 上海闵行城市建设投资开发有限公司 | 规划吴中路（合川路—翠钰路）道路新建工程绿化工程 | 未按时按照招标文件规定签订合同
24 | 上海市奉贤区金汇镇城镇建设管理事务中心 | 金汇镇齐茂路（齐佳路~金钱公路）道路新建工程 | 招标文件未结合标准合同编制符合项目实际的合同条款
25 | 上海市奉贤区金汇镇城镇建设管理事务中心 | 金汇镇迎横路（金闸公路-北横河）道路新建工程 | 招标文件未结合标准合同编制符合项目实际的合同条款
26 | 上海市崇明区堡镇人民政府 | 堡镇四滧村村级河道生态治理工程 | 招标文件未结合标准合同编制符合项目实际的合同条款
27 | 上海市普陀区市政管理中心 | 普陀区苏州河沿线综合整治工程三期（通信管线搬迁） | 招标文件未结合标准合同编制符合项目实际的合同价款支付条款
28 | 上海市普陀区市政管理中心 | 岚皋西路架空线入地及道路整修工程 | 招标文件未结合标准合同编制符合项目实际的质保期条款
29 | 上海市黄浦区教育局校产管理站 | 上海市卢湾高级中学校舍修缮工程 | 招标文件与施工合同的工期、合同结算条款不一致
30 | 上海市嘉定住宅发展中心 | 嘉定区安亭北部新区02A-03A地块幼儿园新建工程变配电工程 | 招标文件与施工合同的支付条款不一致
31 | 上海市青浦区道路运输管理事务中心 | 青浦区东航路（沪青平公路-江苏省界）改建工程——照明工程 | 招标文件与施工合同的支付条款不一致
32 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 金穗路（金海路-桂桥路）新建工程标志标线施工 | 招标文件与施工合同的支付条款不一致
33 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 锦绣路（浦建路-成山路）路口改造工程 | 招标文件未约定预付款的合同条款
34 | 上海浦东土地控股（集团）有限公司 | 张家浜楔形绿地创新河（翠柏路-牛桥港）、牛桥港（马家浜-广兰路）河道整治工程 | 招标文件设置的预付款前后不一致
35 | 上海市嘉定住宅发展中心 | 嘉定区安亭北部新区02A-02A地块幼儿园新建工程变配电工程 | 中标单位的投标文件、施工合同的项目负责人不一致；施工合同的项目负责人不具备该项目的承接资格
36 | 上海市青浦区道路运输管理事务中心 | 崧泽高架西延伸工程3标（K13～K19）-石材栏杆、石材贴面、人行道板采购项目 | 招标公告的投标人资格设置不合理
二、招标代理存在的问题
序号 | 招标人 | 项目名称 | 招标代理单位 | 问题
1 | 上海奉贤新城建设发展有限公司 | 奉贤区文耀路(南奉公路~德丰东路)道路新建工程-多杆合一 | 上海臻诚建设管理咨询有限公司 | 招标文件与中标候选人公示的中标候选人数量不一致；定标结果公示的评委专家名单与实际评标专家名单不一致
2 | 上海市奉贤区金汇镇城镇建设管理事务中心 | 金汇镇东星村四处临时围墙工程 | 上海建势建设咨询有限公司 | 招标文件与中标候选人公示的中标候选人数量不一致
3 | 上海西虹桥商务开发有限公司 | 会弘路一期（诸光路-蟠臻路）新建工程 | 上海臻诚建设管理咨询有限公司 | 暂列金额分项设定了桥梁景观照明电源、道路景观照明电源、管网美化木行架等具体工程内容

## Sheet2
二、招标代理
序号 | 招标人 | 项目名称 | 招标代理单位 | 整治中发现的问题
1 | 上海奉贤新城建设发展有限公司 | 奉贤区文耀路(南奉公路~德丰东路)道路新建工程-多杆合一 | 上海臻诚建设管理咨询有限公司 | 招标文件、中标候选人公示的招标候选人数量不一致；定标结果公示的评委专家名单与实际评标专家名单不一致
2 | 上海市奉贤区金汇镇城镇建设管理事务中心 | 金汇镇东星村四处临时围墙工程 | 上海建势建设咨询有限公司 | 招标文件、中标候选人公示的招标候选人数量不一致
3 | 上海西虹桥商务开发有限公司 | 会弘路一期（诸光路-蟠臻路）新建工程 | 上海臻诚建设管理咨询有限公司 | 暂列金额分项设定了桥梁景观照明电源、道路景观照明电源、管网美化木行架等具体工程内容

## Sheet3
上海市宝山区交通建设管理中心 | 逸仙路-同济路、共和新路-蕰川路、宝杨路和沪太路市政设施提升工程 | 招标公告未完全载明工程的内容、范围、规模 |  | 函询
上海市青浦区水利管理所 | 青浦区2020农村生活污水处理工程 | 招标人的集体决策决议未抄送同级或上级纪委 |  | 函询
上海大学 | 上海大学宝山校区人工智能研究院与医学院用房装饰装修工程施工招标 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称 |  | 函询
上海市黄浦区教育局校产管理站 | 上海大学宝山校区本部图书馆外墙及一层修缮工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称 |  | 函询
上海嘉定区自来水有限公司 | 上海市黄浦区商贸旅游学校外立面大修项目 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称 |  | 函询
上海松江经济技术开发建设集团有限公司 | 李惠利中学综合楼和教学实验楼装修工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称 |  | 函询
上海松江新城投资建设集团有限公司 | 上海市卢湾高级中学校舍修缮工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称 |  | 函询
上海南汇水务投资建设有限公司 | 上海市大同中学校舍装修工程项目 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称 |  | 函询
上海闵行城市建设投资开发有限公司 | 上海市格致初级中学图书馆及扩展学习资源中心装修工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称 |  | 函询
上海市奉贤区金汇镇城镇建设管理事务中心 | 2020年嘉定区华亭镇及工业区小口径供水管网改建工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称 |  | 函询
上海市崇明区堡镇人民政府 | 松江区书海路（闵申路-书山路）中修工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称 |  | 函询
上海市普陀区市政管理中心 | 松江区文俊路（鼎盛路-鼎源路）中修工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称 |  | 函询
上海市嘉定住宅发展中心 | 松江南站大型居住社区C18-26-03地块15班幼儿园新建项目 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称 |  | 函询
上海浦东工程建设管理有限公司 | 松江南站大型居住社区2#污水泵站新建工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称 |  | 函询
上海浦东土地控股（集团）有限公司 | 浦东新区2020年度原南汇地区惠南镇、祝桥镇等五个镇老旧供水管网改造工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称 |  | 函询
上海市青浦区道路运输管理事务中心 | 浦东新区2019年度康桥镇等八个镇DN100以下老旧供水管网改造工程 | 招标人的集体决策决议抄送同级或上级纪委的，未载明其所抄送纪委的具体名称 |  | 函询
| 规划吴中路（合川路—翠钰路）道路新建工程绿化工程 | 未按时按照招标文件规定签订合同 | 执法建议 | 函询
| 金汇镇齐茂路（齐佳路~金钱公路）道路新建工程 | 招标文件未结合标准合同编制符合项目实际的合同条款 |  | 函询
| 金汇镇迎横路（金闸公路-北横河）道路新建工程 | 招标文件未结合标准合同编制符合项目实际的合同条款 |  | 函询
| 堡镇四滧村村级河道生态治理工程 | 招标文件未结合标准合同编制符合项目实际的合同条款 |  | 函询
| 普陀区苏州河沿线综合整治工程三期（通信管线搬迁） | 招标文件未结合标准合同编制符合项目实际的合同价款支付条款 |  | 函询
| 岚皋西路架空线入地及道路整修工程 | 招标文件未结合标准合同编制符合项目实际的质保期条款 |  | 函询
| 嘉定区安亭北部新区02A-03A地块幼儿园新建工程变配电工程 | 招标文件与施工合同的支付条款不一致 |  | 函询
| 金穗路（金海路-桂桥路）新建工程标志标线施工 | 招标文件与施工合同的支付条款不一致 | 执法建议 | 函询
| 锦绣路（浦建路-成山路）路口改造工程 | 招标文件未约定预付款的合同条款 |  | 函询
| 张家浜楔形绿地创新河（翠柏路-牛桥港）、牛桥港（马家浜-广兰路）河道整治工程 | 招标文件设置的预付款前后不一致 | 执法建议 | 函询
| 崧泽高架西延伸工程3标（K13～K19）-石材栏杆、石材贴面、人行道板采购项目 | 招标公告的投标人资格设置不合理 |  | 函询