附件1：

上海市综合医院中西医结合专项建设方案

    根据《关于开展2021年度本市综合医院中西医结合专项申报工作的通知》的要求，为保证项目建设顺利开展，特制定本建设方案。

一、建设目标

本项目以提高临床疗效为核心，充分发挥中医理论指导作用，开展中西医结合优势病种的临床研究，进一步发挥中医药技术、方法在重点疾病诊疗中的作用，提升综合医院中西医结合诊疗水平。
项目旨在以提高临床疗效为目标，针对常见的疑难、重点疾病治疗的难点，特别是在实施规范化治疗中存在的薄弱环节，以中医理论为指导，探索体现中医临床思维特色的中西医结合诊疗切入点，实现中西医的优势互补，为进一步在临床进行规范性的中西医结合研究奠定基础。

二、建设任务与要求

建设单位应对研究所涉病种中西医临床诊疗现状进行分析，在此基础上，结合本单位实际，提出本项目中西医结合诊疗研究重点，确立建设目标。

充分发挥中医理论指导作用，针对相关病种规范化治疗中存在的不足，探索中西医结合诊疗有效切入点，探索形成中西医结合的诊疗方案；建设方案的技术路线和研究方法符合临床实际，并科学、规范、可行；考核指标体现建设目标，并客观量化；落实项目建设质量控制管理制度与措施；开展相关病种诊疗的业务培训和学术研讨。

三、建设周期及经费用途

专项建设周期为2年。建设经费主要用于临床研究、文献研究、学术交流和专家咨询等。各项目承担单位应给予相应资金支持。

四、项目管理

（一）综合医院中西医结合专项由市卫生健康委、市中医药管理局统一组织管理，委托上海市中医优势病种建设管理办公室开展项目过程管理。

（二）区卫生健康委、各办医主体应根据本区域、本系统中西医结合工作整体布局、发展规划，对建设单位加强组织和领导，给予相应的保障支持。

（三）建设单位应加强对项目建设的组织领导，按相关规定建立建设项目质量控制管理制度和经费管理制度；加强对项目承担相关科室及项目负责人的督促检查，确保项目按照既定方案和进度执行。各项目负责人应对照本方案，对本项目建设方案进行梳理优化，制订具体可行、可操作的实施计划，并严格计划的执行。项目建设单位应每季度向上海市中医优势病种建设管理办公室报送项目建设进展和经费使用情况。
（四）项目建设期间及建设期满，进行阶段性考核和验收评估。考核及验收评估结果将作为其他项目申报依据。对未通过验收评估的，将给予警告并限期整改，延期半年后仍未达到建设目标的，取消建设单位资格并追回资助资金。
附件2：                               

上海市综合医院中西医结合专项

申报书

项目编号：                                        
项目名称：                                        

项目负责人：                                      

项目牵头单位：                            （盖章）

项目起止年月：   2021年10月至2023年10月                                 
                    上海市卫生健康委员会

上海市中医药管理局

                        二○二一年制

填表说明：
1.本申报书是项目立项评审的主要依据，请申请者实事求是填写。
2.申报编号暂不填写，由市卫生健康委、市中医药管理局统一编号；本年度招标建设项目均为一般项目。
3.项目建设内容须符合招标内容，要有明确的直接或间接社会、经济效益；预期目标明确，实施步骤可行，预算真实合理。
4.申请者须严格按照申报书各项内容的提纲、格式和要求填写，不得自行改变版式、取消和增加条目。
5.申报书一式五份，经申报单位和申报单位上级部门审核同意后上报。
6.请采用A4纸（正文仿宋体“小四”）双面打印。
一、基本信息

	项目名称
	

	申报

单位

信息
	单位名称
	
	单位性质
	

	
	通讯地址
	
	邮政编码
	

	
	单位内主管部门
	
	主管部门

联系人
	

	
	联系电话
	
	电子信箱
	

	
	传真号码
	
	组织机构代码
	

	联合

单位

信息
	单位名称
	单位性质
	组织机构代码

	
	
	
	

	
	
	
	

	负责人

信息
	姓名
	
	性别
	

	
	出生日期
	
	职称
	

	
	最高学位
	
	从事专业
	

	
	固定电话
	
	移动电话
	

	
	传真号码
	
	电子信箱
	

	
	证件类型
	
	证件号码
	

	联合单位负责人信息
	姓名
	
	性别
	

	
	出生日期
	
	职称
	

	
	最高学位
	
	从事专业
	

	
	固定电话
	
	移动电话
	

	
	传真号码
	
	电子信箱
	

	
	证件类型
	
	证件号码
	

	经费

来源

（万元）
	总经费
	

	
	市级财政投入
	

	
	区级财政投入
	

	
	单位自筹
	

	
	其他
	

	
	经费备注
	


二、项目概要

	包括：背景、目的、主要内容、预期成效等（300字左右）。




三、中西医结合工作基础

	包括：医院中西医结合工作优势领域、人才队伍、临床工作和科研工作等（1000字左右）。




四、立项依据

	包括：背景、目的、意义；国内外相关领域发展现状分析；拟解决中西医结合关键问题；本项目可行性分析；医院临床研究伦理审查有关情况（3000字以内）。

   


五、专项建设目标

	


六、实施内容

	实施内容、方法、技术路线、设计方案、预期实施结果等。




七、评估指标

	包括：指标需量化，列明年度指标和终期指标。




八、进度安排（细化到季度）
	季度
	工作安排

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	本项目应于2023年10月30日前完成


九、组织管理和利益分享机制

	项目的组织管理和利益分享机制（包括组织方式、产学研结合、财政资金和自筹经费使用机制，知识产权分享机制等）。




十、经费预算                                     （万元）
	一级明细
	金额
	二级明细
	金额
	三级明细
	测算依据　

	
	
	
	
	明细内容
	申请金额
	单价
	数量
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


预算编制：                          预算审核：                                        

参照《上海市科研计划专项经费管理办法》（沪财教〔2013〕67号）有关要求编制。

十一、申报团队成员情况

	负责人条件（包括专业基础、临床工作情况、研究成果、承担项目、获得奖励等）。



	团队成员情况（不够可附页）

	姓名
	性别
	专业
	单位
	职称

(职务)
	项目

分工
	每年从事本项目工作月数
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


十二、审核意见

	申请人所在单位意见

     法定代表人签字：                单位盖章：

                                                            年    月    日



	联合单位意见（如有多个，请分列）

法定代表人签字：                 单位盖章：                                      

                                                   年    月    日



	申请单位上级主管单位意见

                                       单位盖章：

                                                          年    月    日




- 2 -
- 1 -

