# 附件2

# 上海市互花米草防治项目成效评价规程

# 1.范围

对《上海市互花米草防治专项行动实施方案（2023-2025年）》中的项目开展成效评价，适用本规程。

# 2.规范性引用文件

《国家林业和草原局办公室关于开展互花米草动态监测工作的通知》（办湿字〔2024〕82号）

国家林业和草原局《互花米草综合防治技术指南》（办湿字〔2024〕98号）

《上海市互花米草防治专项行动实施方案（2023-2025年）》（沪府办〔2023〕16号）

上海市绿化和市容管理局《上海市互花米草治理技术手册（第一版）》(沪绿容〔2023〕413号)

DB31/T 1243-2020 互花米草生态控制技术规范

# 3.评价内容及办法

根据责任单位上交的自查报告（附件2-1）、互花米草治理任务进度统计表（附件2-2）和互花米草治理情况汇总表（附件2-3）等资料，评价小组开展互花米草治理过程评价和互花米草治理效果评价，具体评价内容如下：

## 3.1互花米草治理过程评价

对照《上海市互花米草防治专项行动实施方案（2023-2025年）》任务清单，互花米草治理过程评价以材料审查为主，重点审查治理方法、治理技术及治理工期等，根据检查内容填写互花米草治理任务进度统计表。不同治理方法具体可参照《上海市互花米草治理技术手册（第一版）》。

“刈割+围淹”法核查要点：检查单个治理单元刈割和水淹时间等是否满足治理方案要求，水淹深度和根系活力检测是否达标等。

“刈割+翻耕深埋”法核查要点：对照互花米草物候特征，检查刈割是否在种子成熟前完成；翻耕和填埋深度是否满足治理方案要求等。

“药剂治理”法核查要点：查看施药程序是否完备，检查施药时间、施药浓度、喷洒次数是否合规等。

## 3.2 互花米草治理效果评价

结合各责任单位填报的互花米草治理情况汇总表，通过现场实地踏勘及无人机查验的方式，对互花米草治理后情况进行抽样检查，检查内容包括治理面积、残留面积、清除率等。

### 3.2.1 核实治理面积

### 根据项目实施方案、施工记录、落地上图等资料，结合现场勘察，必要的情况下使用遥感影像辅以判读，核实治理面积是否覆盖实施方案批复面积。

### 3.2.2抽样方式

对防治项目开展基于样方法的无人机或实地抽样检查。项目自查样方抽样数量要求为：100平方米以下治理单元抽取1个样方；大于100平方米小于1公顷的治理单元抽取4个样方；1-10公顷治理单元抽取6个样方；10-50公顷治理单元抽取8个样方；50公顷以上治理单元抽取10个样方。项目治理成效评估抽样检查的样方数量不少于自查样方数量的3%。

对于备查的治理单元，在治理单元内每个样方中拍摄1张正摄照片作为样方（保证每张照片可以覆盖5米*5米的面积、且照片分辨率足以使人工区分互花米草和其他植物；对于不能满足正方形布设样方的处置单元，随机抽取治理单元内25平方米区域作为样方），检查互花米草治理情况。

3.2.3残留面积计算

结合现场踏勘及无人机样方数据对互花米草残留区面积进行测算，无人机正摄照片拼接后定位为5米*5米的区域作为单个样方，计算样方内残留互花米草的总面积（互花米草残留植株投影面积）作为残留面积。

### 3.2.4残留率计算

残留率样方=残留面积样方25×100%

平均残留率=i=1n残留率样方n

其中：

残留面积样方为样方内互花米草残留植株的投影总面积（单位：平方米）。

n为样方总数。

3.2.5清除率计算

清除率=100%－残留率

## 3.3 评价结果评价

以项目为单位进行评价，评价结果按以下标准分为合格、不合格。

### 3.3.1合格标准

以下各方面均达标，则该项目评价结果评为合格。

(a)治理面积≥实施方案批复面积；

(b)项目整体清除率≥95%；

(c)治理方法与实施方案一致。

### 3.3.2不合格标准

如有一项不符合3.3.1，则该防治项目评价结果为不合格。

# 附件2-1

上海市互花米草防治项目评价

自查报告

项目名称：

责任单位（公章）：

填报时间：     年   月   日

互花米草防治项目自查报告

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任单位 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 开工时间 | 年 月 日 | 完工时间 | 年 月 日 |
| （一） 工 程 概 况 | # 包括评价项目基本情况：项目方案、地理位置、施工单位、施工过程、施工大事记等。 # 互花米草治理任务情况：项目范围与面积、治理方法、治理起止时间、治理工期、治理面积等。 |  |  |
| （二） 互 花 米 草 除 治 情 况 | 互花米草治理效果自查情况：总体治理率情况、调查样方数量、各样方情况等。 |  |  |
| （三） 问 题 与 建 议 |  |  |  |
| 施 工 单 位 意 见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 责 任 单 位 自 查 意 见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |

# 附件2-2

# 表格编号：

# 互花米草治理任务进度统计表

项目名称：

责任单位：

填表人：                 填表日期：

| 治理单元 |  |  |  |  | 治理面积（亩） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残留率（%） |  |  |  |  | 清除率（%） |  |  |
| （按照实际治理情况填写） 治理方式 | 刈割+围淹 | 治理面积（亩） | 是否按照实施方案进行治理 | 刈割时间（是否在种子成熟前） | 开始淹水时间（日） | 淹水深度 （米） | 淹水时长（天） |
|  | 刈割+翻耕深埋 | 治理面积（亩） | 是否按照实施方案进行治理 | 刈割时间（是否在种子成熟前） | 开始深翻时间（日） | 翻耕深度（米） | 持续翻耕时间（天） |
|  | 化学治理 | 治理面积（亩） | 是否按照实施方案进行治理 | 施药种类 | 施药日期 | 施药浓度（毫升/亩） | 施药次数（次） |
| 备注 |  | （任务完成情况、未完成原因及其他需要反馈情况） |  |  |  |  |  |
| 专家组检查 情况 |  | （核实填表情况是否属实、其他现场检查情况等） 备注：防治项目成效评价若抽查到本样方，此处需经专家审核签字；未抽查则留白。 |  |  |  |  |  |

# 附件2-3

# 表格编号：

# 互花米草治理情况汇总表

项目名称：

责任单位：                                                                              填表日期：

填  表  人：

| 序号 | 治理单元 | 治理方法 | 治理面积（亩） | 治理方法是否与方案一致 | 残留面积（亩） | 残留率（%） | 清除率（%） | 备注 | 专家组检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |