附件2

已纳入上海市2025年陆上风电和光伏电站开发建设方案项目进展

序号	区域	项目名称	项目公司	项目规模

（万千瓦）	项目类型	项目状态	项目进展
1	/	奉贤1#海上光伏项目	上海上电申旭新能源有限公司	50	光伏电站	前期	按照《关于公布上海市第一批“风光同场”海上光伏项目竞争配置结果的通知》，开发企业承诺在2025年10月开工、2026年7月建成投运
2	/	临港1#海上光伏项目	上海申临风光电力有限公司	49.95	光伏电站	前期
3	浦东新区	上海零碳绿谷资源深度利用一体化项目光伏发电项目	上海浦东新能源发展有限公司	5.083	光伏电站	前期	今年开工
4	奉贤区	奉贤区青村镇新型13MW渔光融合产业示范项目	上海睿慈永立新能源科技有限公司	1.3	光伏电站	前期	移出目录
5	崇明区	华能崇明前卫五期风电场	华能亚岛（上海）清洁能源开发有限公司	5	陆上风电	前期	专项规划编制
6	崇明区	上海华电崇明绿港渔光互补光伏发电项目	上海崇明华电华新能源有限公司	1.41	光伏电站	前期	明年开工
7	临港

新片区	上海临港新城风电场18MW分散式风电样机试验项目	上海电气风电集团股份有限公司	1.8	陆上风电	前期	今年核准
8	奉贤区	奉贤区海湾壹号塘40MW集中式渔光互补项目	上海绿山申元新能源有限公司	4	光伏电站	在建	力争明年并网
9	奉贤区	上海奉贤海湾风电场一期扩容工程	上海新能源环保工程有限公司	6.25	陆上风电	前期	专项规划编制
10	崇明区	申能光明长江养殖场55.8兆瓦渔光互补光伏发电项目	上海晶昌晴辉光伏电力有限公司	5.58	光伏电站	前期	明年开工
11	崇明区	崇明区璞叶小镇渔光互补9.56兆瓦光伏发电项目	上海弘晟晖新能源有限公司	0.956	光伏电站	在建	力争明年并网
12	崇明区	崇明庙镇江口副业场85.99兆瓦渔光互补项目	上海浩天华瀛综合能源服务有限公司	8.598	光伏电站	在建	力争明年并网
13	崇明区	中国能建崇明区中兴镇100兆瓦渔光互补项目	中能建投（上海）新能源有限公司	10	光伏电站	在建	力争明年并网
14	崇明区	陈家镇立新村10万千瓦渔光互补项目	上海上电绿洲生态能源科技有限公司	10	光伏电站	在建	力争明年并网
15	崇明区	华电崇明新村风电项目	上海华电北湾新能源有限公司	4.948	陆上风电	前期	今年开工
16	崇明区	冠华崇明新村风电项目	上海冠华风力发电有限公司	1.668	陆上风电	在建	力争明年并网
17	崇明区	亚岛崇明新村风电项目	上海亚岛新能源科技有限公司	3.625	陆上风电	在建	力争明年并网
18	崇明区	龙源北堡风电场二期工程项目	上海龙源亚帆新能源有限公司	4.8	陆上风电	前期	今年开工
19	崇明区	上海市崇明区新村乡50MW风电项目	上海崇明阳储风力发电有限公司	5	陆上风电	前期	专项规划编制

抄 送：	国家能源局华东监管局。
上海市发展和改革委员会办公室	2025年10月21日印发