## 二次征询修改
附件： 崇明区城市更新三年行动计划（2023-2025年）
工作计划内容 城市更新类型 |  | 项目名称 | 项目基本情况 | 2023年主要工作内容（季度计划） | 2024主要工作内容及预计开始/结束时间 | 2025年主要工作内容及预计开始/结束时间 | 牵头单位
人居环境品质提升行动 | 旧住房更新改造 | 旧房改造 | 对轻纺新村、桂林新村37-39单元阳台进行修缮，消除安全隐患。 | 桂林新村37-39单元：一季度：完成现场调研和踏勘；二季度：完成房屋检测；三季度：完成设计方案并进场施工；四季度：项目竣工。 | 轻纺新村：第一季度：完成项目设计等前期工作；第二季度：完成招投标手续；第三季度：施工进场；第四季度：项目竣工。 |  | 东平镇
|  | 城桥镇明珠花苑综合整治工程 | 对城桥镇明珠花苑347378平方米老旧住房进行综合改造，主要建设内容包括屋面渗水修缮、新增平屋面、外立面渗水修缮、室内公共部位修缮、雨污水管道等其他设施工程。 | 一季度：完成试点房屋改造；二季度：完成形象进度30%；三季度：完成形象进度50%；四季度：完成形象进度80%。 | 一季度项目竣工；二季度完成整体验收。 |  | 区住房保障房屋管理局
|  | 2022年乡镇售后公房屋面及相关设施改造 | 对新海镇共17941.21平方米系统公房进行综合改造，主要改造内容包括外墙面粉刷、天沟修理。钢门窗修复、楼道粉刷、屋面翻新等其他相关工程。 | 一季度：完成工程招投标、合同备案等手续；二季度：完成开工审核，启动项目建设；三季度：完成项目建设；四季度：组织项目验收。 |  |  | 区住房保障房屋管理局
|  | 2022年直管公房综合改造项目 | 对城桥镇、堡镇共2416.06平方米直管公房进行综合改造，主要改造内容包括屋面改造、外立面改造、共用部位改造及电气、给排水改造等。 | 一季度：完成合同备案、开工审核等手续。二季度：完成形象进度80%三季度：完成竣工验收工作。 |  |  | 区住房保障房屋管理局
|  | 2023年直管公房综合改造 | 实施城桥镇、堡镇4216平方米直管公房改造，共215间，改造内容为外墙面修缮、屋面修缮、门窗更换等。 | 一季度：点位查勘，编制工可；二季度：申报立项；三季度：完成立项及项目报建；四季度：推进招投标，完成开工审核。 | 一季度：完成形象进度50%；二季度：完成项目建设及各项验收工作。 |  | 区住房保障房屋管理局
|  | 不成套职工住宅及小梁薄板房屋改造 | 2023年完成1.2万平方米不成套职工住宅及小梁薄板房屋更新改造居民协议生效，完成试点改造项目;2024年完成0.7万平方米不成套职工住宅及小梁薄板房屋更新改造居民协议生效，推进不成套职工住宅及小梁薄板房屋改造；2025年完成剩余约1.4万平方米不成套职工住宅及小梁薄板房屋更新改造居民协议生效。 | 一季度：优化23年不成套职工住宅及小梁薄板房屋改造任务点位改造方案，完成试点改造项目立项；二季度：完成试点改造项目报建，推进招投标工作；三季度：完成试点改造项目招投标工作，启动试点改造项目建设。四季度：启动23年改造任务协议签订，做好项目申报立项准备工作；完成试点改造项目竣工。 | 一季度：优化2024年不成套职工住宅及小梁薄板房屋改造任务点位改造方案 二季度：开展2024年改造任务第一次居民意见征询；三季度：结合居民、设计单位、乡镇及相关单位意见，细化完善2024年改造方案，开展第二次意见征询；四季度：启动2024年改造任务协议签订，做好项目申报立项准备工作。 | 一季度：优化2025年不成套职工住宅及小梁薄板房屋改造任务点位改造方案 二季度：开展2025年改造任务第一次居民意见征询；三季度：结合居民、设计单位、乡镇及相关单位意见，细化完善2025年改造方案，开展第二次意见征询；四季度：启动2025年改造任务协议签订，做好项目申报立项准备工作。 | 区住房保障房屋管理局
|  | 既有多层住宅加装电梯 | 2023年完成既有多层住宅加装电梯35台；2024年和2025年根据市级部署持续推进本区既有多层住宅加装电梯工作. | 全年累计完成15台电梯加装。 | 根据市级部署持续推进本区既有多层住宅加装电梯工作。 | 根据市级部署持续推进本区既有多层住宅加装电梯工作。 | 区住房保障房屋管理局
| 城桥镇利民村（西）“城中村”改造 | 崇明区城桥新城CMC10101单元城中村改造项目（一期） | 总建筑面积28.52万平方米，由住宅、商业服务设施、基础教育设施（幼儿园）、公共服务设施、养老设施、公共绿地等组成。住宅包括安置房和商品房，安置房基地总规划用地面积7.05万平方米，总建筑面积12.67万平方米。 | 一季度：完成总包招标备案手续，完成桩基施工；二季度：完成基础部分施工；三季度：完成一批次销售楼栋进度鉴定并取得预售证；四季度：完成全部车库结构施工。 | 05A-05A地块验收：10月-12月; 05A-05A地块周边道路建设工作：2月-11月； 05A-12A地块土地出让工作：6月-12月。 | 05A-12A地块建设工作：2月-12月; 其余地块出让工作：6月-12月; 公建配套建设工作：4月-12月。 | 城桥镇、 区住房保障房屋管理局
| “美丽家园”建设 | 城桥镇玉环新村“美丽家园”建设 | 对城桥镇玉环新村进行综合改造，改造面积约47265.36平方米主要建设内容包括屋面维修、外墙面修缮、公共部分墙面刷涂、地面维修、窗修缮、门头改造及其他相关工程等。 | 一季度：确定项目实施单位和设计单位，完成项目备案；二季度：推进施工、监理招投标工作；三季度：完成施工、监理招投标工作，同时完成项目开工审核；四季度：启动项目建设，形象进度累计完成30%。 | 一季度形象进度累计完成60%；二季度完成工程建设及各项验收工作。 |  | 区住房保障房屋管理局
|  | 城桥镇东门新村“美丽家园”建设 | 对城桥镇东门新村进行综合改造，改造面积约81707.74平方米，主要建设内容包括屋面维修、外墙面修缮、公共部分墙面刷涂、地面维修、窗修缮、门头改造及其他相关工程等。 | 一季度：确定项目实施单位和设计单位，完成项目备案；二季度：推进施工、监理招投标工作；三季度：完成施工、监理招投标工作，同时完成项目开工审核；四季度：启动项目建设，形象进度累计完成30%。 | 一季度形象进度累计完成60%；二季度完成工程建设及各项验收工作。 |  | 区住房保障房屋管理局
|  | 城桥镇江山新村“美丽家园”建设 | 对城桥镇江山新村进行综合改造，改造面积约69931.61平方米，主要建设内容包括屋面维修、外墙面修缮、公共部分墙面刷涂、地面维修、窗修缮、门头改造及其他相关工程等。 | 一季度：确定项目实施单位和设计单位，完成项目备案；二季度：推进施工、监理招投标工作；三季度：完成施工、监理招投标工作，同时完成项目开工审核；四季度：启动项目建设，形象进度累计完成30%。 | 一季度形象进度累计完成60%；二季度完成工程建设及各项验收工作。 |  | 区住房保障房屋管理局
公共空间设施优化行动 | “15分钟”社区生活圈 | “15分钟”社区生活圈行动 | 根据“15分钟”社区生活圈行动要求，指导各乡镇制定形成年度社区行动蓝图和年度行动计划。 | 一季度：研究制定行动方案；二季度：完成行动方案，编制社区行动蓝图和2023年度行动计划；三季度：乡镇开展2024年度行动计划制定工作；四季度：乡镇制定完成2024年度行动计划。 | 11月底前，组织各乡镇制定完成2025年度行动计划。 | 根据市级部门的工作安排，开展相关工作。 | 区规划资源局
| 建设若干高品质公共服务设施 | 堡镇城市运行及处置部门综合大楼修缮工程 | 利用崇明交警大队二中队原址闲置大楼进行修缮，作为堡镇城市运行及处置部门综合大楼使用。 | 一季度：前期工作准备；二季度：申报施工许可，开工进场；三季度：推进工程实施；四季度：工程竣工。 |  |  | 堡镇
|  | 新海镇综合为老服务中心 | 占地面积约1200平方米、建设包含日间照护、长者健康运动之家、老年人辅具租赁点、助餐助浴助衣、读书看报、健身娱乐、医疗保健、便民服务等功能设施空间。 | / | 第一季度：完成项目设计等前期工作；第二季度：完成立项批复、招投标手续；第三季度：施工进场；第四季度：完场建设项目验收。 |  | 新海镇
|  | 合兴文化活动中心功能提升 | 新增户外职工爱心接力站功能，配备便民设施，满足户外职工多元化需求；提升原有站点设施，向周边居民开放 | 三季度：开始实施；四季度：竣工。 |  |  | 港沿镇
|  | 新河菜场改造 | 富盛生活广场区域新河菜场二次装修改造。 | 预计三季度完成发改委工可报批，启动招投标流程，四季度进场施工 | 持续推进。 | 持续推进。 | 新河镇
|  | 新河镇综合为民服务中心装修项目 | 富盛生活广场部分区域装修为新河镇为老服务中心、受理中心、党群中心、文化中心、体育健身中心、儿童中心、图书馆等 | 预计8月份进场施工。 | 预计3月份竣工。 |  | 新河镇
|  | 安振路88弄、裕国路581号等8个小区充电桩项目 | 为缓解住宅小区居民电瓶车乱停放、私拉乱接等问题，保障居民日常充电需求，遏制“飞线”充电等不安全行为。在安振路88弄、裕国路581号等8个小区加装充电桩。 | 三季度：完成项目的立项和开工；四季度：完成验收和审价。 |  |  | 陈家镇
|  | 陈家镇“三阳机构”改造 | 为解决“三阳机构”老旧问题，新选址提升改造，做好“三阳机构”规范化建设。 | 一季度：计划立项；二季度：续签租赁协议，上报发改委立项；三季度：立项开工。 | 推进施工。 |  | 陈家镇
|  | 社区长者食堂项目 | 为积极应对陈家镇人口老龄化形势，进一步优化为老服务功能布局，更好地满足我镇老年人助餐服务需求，拟在陈家镇南部区域（陈家镇六二路88号）建设250平米老年助餐服务场所。 | 一季度：规划选址；二季度：上报立项；三季度：开始施工，预计年内完工。 |  |  | 陈家镇
|  | 体育民心工程、实事项目建设 | 社区市民健身中心、健身步道、健身苑点、健身驿站、市民球场、长者运动健康之家。 | 一季度：根据计划继续项目踏勘；二季度：完成立项、启动年度项目建设；三季度：施工建设阶段；四季度：完成年度项目竣工验收。 | 一季度：根据计划继续项目踏勘；二季度：完成立项、启动年度项目建设；三季度：施工建设阶段；四季度：完成年度项目竣工验收。 | 一季度：根据计划继续项目踏勘；二季度：完成立项、启动年度项目建设；三季度：施工建设阶段；四季度：完成年度项目竣工验收。 | 区体育局
|  | 高铁小镇市政配套道路工程 | 小镇范围内的配套道路建设。 | 年底道路专项规划形成初步方案成果。 | 完成专项规划。下半年启动一期道路土地前期工作。开展道路概念方案研究。 | 推进一期道路概念方案设计。 | 生态企业集团
|  | 港西4号地块配套道路工程 | 配合地块开发完成周边道路建设。 | 二季度：完成一期工程的项建书工作；三季度：开始启动一期工程土地前期手续；四季度启动纬二路工程概念方案设计工作。 | 持续推进纬二路工程土地前期手续。纬二路工可报批，推进纬二路方案和施工图等设计。 | 办理用地手续、工程规划、施工许可。年底完成部分施工工程量。 | 生态企业集团
| 初高中学段新建“高品质”校园 | 城桥镇生态社区九年一贯制学校建设项目 | 新建 1 所 6 规 54 班九年一贯制学校，其中小学 30 班、初中 24 班，设置综合教学楼、艺术中心、体育中心、报告厅、食堂等相关配套用房，总建筑面积33741.4 平方米，其中地上建筑面积 29359.2 平方米，地下建筑面积 4382.2 平方米。 | 一季度：完成前期手续；二、三季度：完成桩基工程和推进基坑维护等工作，推进教学楼、体育中心、艺术中心和报告厅的主体结构及二结构80%；四季度：推进教学楼、体育中心、艺术中心和报告厅的主体及二结构，推进装饰及安装30%。 | 一季度：推进装饰及安装的70%、推进室外总体施工；二季度：完成装饰及安装；竣工验收。 |  | 区教育局
|  | 长兴镇地铁小镇中学 | 项目地址位于长兴镇地铁小镇，在永卫路、秋柑路、前卫支路和桔颂路之间，占地面积60539平方米，建筑面积约4.1万平方米（含地下车库）；引进市优质教育资源，实施“名校+新校”管理模式。 | / | 预计12月开工建设（24年一季度开展方案报批及初步设计报审；二季度完成可研批复；三季度开展施工图及审图，启动招标；四季度开展桩基施工）。 | 有序推进长兴镇地铁小镇中学项目建设。 | 市长兴岛管委会 、区教育局
| 公共空间优化项目 | 堡镇中路城市景观提升项目 | 通过堡镇中路沿线景观提升，优化风貌，丰富人文环境，展现堡镇历史风采。对堡镇中路沿线绿化、护栏、照明灯、活动广场进行提升改造，绘制宣传墙面，设置座椅宣传廊架等。 | / | 预计第三季度实施。 | 推进完成堡镇中路城市景观提升项目。 | 堡镇
|  | 向化镇消防主题公园更新建设项目 | 完成消防主题公园宣传版面更新及增设消防宣传设施。 | 一季度：完成前期摸底；二季度：拟定项目实施任务；三季度：对接区消防救援支队完成工可设计及小型项目申报流程；四季度：组织实施施工。 |  |  | 向化镇
| 口袋公园改建或新建 | 口袋公园建设 | 2023年新建12座口袋公园；2024年和2025年根据市下达建设任务，完成具体目标。 | 一季度：乡镇上报建设计划，区绿化市容局对设计方案进行初审；二季度：乡镇根据专家评审意见调整方案并向区发改委申请立项；三季度：乡镇开展项目招投标、开工准备等工作；四季度：乡镇组织中标单位进场施工，项目于年底前完成。 | 一季度：乡镇上报建设计划，区绿化市容局对设计方案进行初审；二季度：乡镇根据专家评审意见调整方案并向区发改委申请立项；三季度：乡镇开展项目招投标、开工准备等工作；四季度：乡镇组织中标单位进场施工，项目于年底前完成。 | 一季度：乡镇上报建设计划，区绿化市容局对设计方案进行初审；二季度：乡镇根据专家评审意见调整方案并向区发改委申请立项；三季度：乡镇开展项目招投标、开工准备等工作；四季度：乡镇组织中标单位进场施工，项目于年底前完成。 | 区绿化市容局
| “美丽街区”建设 | 东平北路美丽街区 | 重点为活动空间改造提升、交通组织改造提升、沿街立面改造提升、设施绿化改造提升等。 | 一季度：完成美丽街区建设项目设计方案；二季度：开展立项批复、招投标手续；三季度：进场施工；四季度：完成建设项目验收。 |  |  | 区绿化市容局
|  | 长橘路美丽街区 | 重点为活动空间改造提升、交通组织改造提升、沿街立面改造提升、设施绿化改造提升等。 |  |  |  | 区绿化市容局
|  | 港沿公路美丽街区 | 重点为活动空间改造提升、交通组织改造提升、沿街立面改造提升、设施绿化改造提升等。 |  |  |  | 区绿化市容局
|  | 北陈公路美丽街区 | 陈海公路-奚家港水闸桥；裕安村委会—北沿公路,重点为活动空间改造提升、交通组织改造提升、沿街立面改造提升、设施绿化改造提升等。 |  |  |  | 区绿化市容局
|  | 富民街美丽街区 | 项目全长约350 米，重点为活动空间改造提升、交通组织改造提升、沿街立面改造提升、设施绿化改造提升等。 |  |  |  | 区绿化市容局
| “公园城市示范点”建设 | “公园城市示范点”创建 | 完成城桥镇“公园城市示范点”创建实施方案编制，并报市绿化市容局审批。 | 一季度：落实选址；二季度：踏勘现场，搜集资料；三季度：编制实施方案；四季度：报市绿化市容局审批。 | 根据市绿化市容局明确要求，对已批复实施方案开展后续工作，完成年度目标。 | 根据市绿化市容局明确要求，对已批复实施方案开展后续工作，完成年度目标。 | 区绿化市容局
| 架空线入地和杆箱整治 | 上海崇明庙镇宏海10KV线路新建工程 | 该项目为庙镇架空线整治工程，拆除架空线路、电杆，新建电力排管、敷设电缆。 | 一季度：设计方案；二季度上报选线规划；三季度启动KF站招标建设；四季度开展线路主体工程实施 | 推进施工。 |  | 国网崇明供电公司、庙镇
| 老旧供水管道改造 | 老旧供水管道改造 | 1.西门路（中津桥路-官山路） 2.一江山路（鼓浪屿路-东门路） 3.育麟桥路（鼓浪屿路-东门路）共计3公里 | 一季度：完成选线规划、完成工可兼项建书编制；二季度：完成招投标相关工作；三季度：开始施工；四季度：于12月底前完工。 |  |  | 区水务局
| 排水主管检测、修复或改造 | 排水管道日常检测 | 每年完成排水管道日常检测38公里 | 每季度完成9.5公里。 | 每季度完成9.5公里。 | 每季度完成9.5公里。 | 区水务局
|  | 城桥镇西门路、人民路等21条道路污水管网完善工程 | 修复长度约1公里，新建管道长度约11公里。 | 一季度：总体形象进度约15%；二季度：总体形象进度约45%；三季度：总体形象进度约75%；四季度：总体形象进度约100%。 |  |  | 区水务局
| 市政基础设施改造 | 污水处理厂扩建提标 | 1.堡镇污水处理厂二期 2.新河污水处理厂二期 3.新海污水处理厂扩建 4.明珠湖污水处理厂提标扩建 | 一季度：总体形象进度约25%；二季度：总体形象进度约50%；三季度：总体形象进度约75%；四季度：总体形象进度约100%。 |  |  | 区水务局
| 慢行交通示范区 | 崇明区城桥慢行示范区创建 | 对区域内慢行设施进行系统提升，完成精品示范路创建，形成连续完整、友好舒适的慢行交通网络，塑造精细化、品质化、生态化的慢行出行环境。 | 一季度：开展初步设计；二季度：完成设计方案；三季度：推进施工建设；四季度：竣工。 |  |  | 区交通委
| 海绵城市建设 | 崇明区海绵城市建设三年行动计划项目（15个储备项目） | 三年行动计划项目涵盖建筑与小区、道路与广场、绿地与公园、水务系统等多类新建改建扩建工程，通过海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，发挥建筑、道路、绿地、水系等对雨水的吸纳和缓释作用，修复城市水生态、改善城市水环境。 | 计划完成6个储备项目。 | 计划完成7个储备项目。 | 继续推进剩余2个储备项目。 | 区建设管理委
| 应急避难场所建设 | 崇明区等级类应急避难场所建设 | 完成全年度8万避难面积设置。 | 一季度：完成全区等级类选址工作；二季度：制作设计说明及相关材料；三季度：施工并完成相关材料填写；四季度：工程竣工 相关材料整理归纳 |  |  | 区应急局、区国动办
|  | 崇明区社区类应急避难场所建设 | 完全全年度22万避难面积设置。 | 一季度：各乡镇点位统计上报工作；二季度：制作设计说明及相关材料；三季度：填写认定及备案表；四季度：完成点位认定及相关材料整理。 |  |  | 区应急局、区国动办
| 绿色节能改造 | 崇明区既有公共建筑节能改造 | 完成崇明区不低于9万平方米的既有公共建筑节能改造，其中平均节能率15%以上的建筑面积不低于1万平方米；2024年和2025年根据市级部门的考核要求持续推进本区既有公共建筑节能改造工作。 | 一季度：完成项建书编制、项目预算等前期工作；二季度：完成项目招投标工作；三季度、项目进场施工；四季度：完成竣工验收。 | 一季度：完成项建书编制、项目预算等前期工作；二季度：完成项目招投标工作；三季度、项目进场施工；四季度：完成竣工验收。 | 一季度：完成项建书编制、项目预算等前期工作；二季度：完成项目招投标工作；三季度、项目进场施工；四季度：完成竣工验收。 | 区建设管理委
产业园区提质增效行动 | 产业园区转型升级 | 新一代绿色环保节能低碳型泛金融云计算服务与研发科创中心 | 项目总用地面积66669.62平方米，规划设计总建筑面积为82170平方米，其中建筑总占地面积为27430平方米，计划总投资约18.49亿元，其中建筑及土地总投资约7.09亿元，机电总投资11.4亿元。规划建设新建4幢数据中心用房及辅助用房，设置10000个6kW机柜。 | 三季度：完成建筑总平面图方案；四季度：完成开工前各项审批手续，12月拿到开工许可证，力争年底前土建开工。 | 一季度：开始打桩；二季度：土建进行；三季度：整体土建完工四季度配套设施落实。 | 一季度：完成设备安装；二季度：完成设备调试；三季度、四季度：试生产。 | 生态企业集团
|  | 上海崇明苦草生物科技有限公司 | 上海崇明苦草生物科技有限公司，主要从事崇明苦草的深度研究开发和产品生产，总投资23870万元，建设办公研发中心、生产车间、仓库和公用工程设施，项目总投资估算为23870万元，其中建设投资21046万元。占地19.05亩。 | 三季度：区土地储备中心测绘；四季度：待区土地储备中心完成土地出让后，即开始办理项目前期手续。 | 推进土建竣工。 | 完成设备安装、试生产。 | 生态企业集团
|  | 花卉交流中心功能提升 | 打造集接待大厅、花卉产业展示、创客中心、工匠之家、咖啡文创店、多功能会议大厅、餐饮、住宿、销售于一体的乡村振兴示范产业园。 | 三季度：开始实施；四季度：竣工。 |  |  | 港沿镇
| 厂房改造 | 崇明区堡镇上棉三十五厂城市更新项目 | 上棉三十五厂南、北厂区进行改造升级，厂区面积约164亩，规划用途为文化用地、商业办公用地。 | 一季度编制堡镇国土空间总体规划并已完成报批工作；第二季度生态城建集团根据总体规划及“长江百里生态秀带”要求编制初步意向和实施计划，结合堡镇发展需要邀请投资企业来厂考察交流；第三、第四季度会同区相关部门论证三十五厂的发展方向并形成初步意见。 | 根据三十五厂发展方向和需要，编制项目初步实施方案和控制性详细规划。 | 计划立项、启动项目建设，建设工期计划2年，预计2028年完工。 | 生态城建集团
|  | 上海易秒供应链科技有限公司西引路555号工业厂房 | 上海易秒供应链有限公司项目用地90亩，拟通过实施两期建设（先于现有厂房生产，后于空地扩建厂房），总投资为20,000万元（其中15,000万元为固定资产投资；5000万元为启动运营成本和流动资金）。 | 三季度：项目准入完成、厂房改造完成（一期）；四季度：完成设备安装、试生产。 | 一期正式投产。 | 土建开工（二期）。 | 生态企业集团
|  | 上海群华涂装成套设备制造有限公司智能涂装、实验室装备研发及生产改扩建 | 上海群华涂装成套设备制造有限公司拍得中街山路255号（崇明区城桥镇新闸村4/1丘2幢、3幢、6幢、8幢全幢及造船车间）闲置低效工业用地，拟投资2500万元实施智能涂装、实验室装备研发及生产改扩建项目，占地17亩。 | 三季度：完成准入后相关事宜；四季度完成厂房改建前期手续办理。 | 上半年厂房改扩建基本完成，下半年完成设备安装调试，开始试生产。 | 开始投产。 | 生态企业集团
备注：此表中项目计划根据实际情况每半年可动态申报、滚动更新。